# ZÁPIS

# ze 14. jednání investiční komise konané 1. 10. 2019

Přítomni:	Ing. J. Bureš, Ing. J. Samáková, A. Držík, DiS, Ing. A. Fürbachová, Ing. Erlebach - zástup OŽP, Ing. Vimr – zástup OV

Nepřítomni:	Ing. M. Poledníček, Ing. J. Jerglová, Ing. J. Punčochářová, Ing. Niklová, Ph. D., H. Špičková,

Ing. L. Lincová,

Host:	Ing. J, Dušek – PD, p. Martínek, p. Sklenář – MP – bod č. 2, D. Koryta – TDO – bod č. 3

Asistent:  	Jarmila Rubešová, referent OMIS

Jednání:        	od 8:30 do 9:30 hodin				Počet hodin: 2 hodiny

1. DÚR, „Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka – PV

Usn. 69/19 ze dne 1. 10. 2019

IK ukládá ORÚP prověřit, zdali lze podél komunikace kolem NG Elektro vybudovat chodník pouze na pravé straně komunikace (v pohledu S-J), aby bylo zabráněno kolizi s cizím pozemkem.

Usn. 70/19 ze dne 1. 10. 2019

IK ukládá OMM jednat s vlastníky pozemků dotčených projektovou dokumentací, zejména s paní Zatloukalovou a Penny marketem za účelem získat jejich souhlasy. Informace budou předány na ORÚP.

Usn. 71/19 ze dne 1. 10. 2019

IK ukládá ORÚP projednat se zhotovitelem projektové dokumentace alternativní řešení vedení sítí, např. ve směru mezi Penny a Jáchymovskou ulicí.

Usn. 72/19 ze dne 1. 10. 2019

IK ukládá OMIS provést kontrolu stavu kanalizací v Jáchymovské ulici.

Usn. 73/19 ze dne 1. 10. 2019

IK ukládá ORÚP prověřit možnost rozdělení projektové dokumentace na dvě části, tak aby bylo možné do budoucna realizovat alespoň částečnou výstavbu objektů a sítí (hlavní objekt a ostatní).

Usn. 74/19 ze dne 1. 10. 2019

IK ukládá ORÚP zadat a vyhotovit jednoduché studie pro umístění garáží na pozemcích města, včetně přístupových komunikací.

2. Nové sídlo MP - VVV

Usn. 77/19 ze dne 1. 10. 2019

IK bere na vědomí předloženou PD a ukládá OMIS zajistit podání žádosti o ohlášení stavby.

3. Schválení dodatečných stavebních prací uplatněných ZL č.1, na stavbě „Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově“

Usn. 75/19 ze dne 1. 10. 2019

IK doporučuje RM schválit dodatečné stavební práce na stavbě „Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově“ v celkové hodnotě (vícepráce – méněpráce) 255 770,90 Kč

Usn. 76/19 ze dne 1. 10. 2019

IK ukládá OMIS řešit případnou problematiku zamezení zajíždění a parkování vozidel na nově realizované zadlážděné parkové ploše - optickým oddělením jednosměrné průbežné komunikace podél Mírového náměstí a tím omezení přístupu na novou parkovou zádlažbu. Návrh provedení květináči, černými patníky, popř. lavičkami.

4. Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 4. etapa“ a DSP

Usn. 78/19 ze dne 1. 10. 2019

IK doporučuje RM schválit prodloužení termínu dokončení stavby „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová,

Palackého – 4. etapa" o 4 dny, tedy do 4. 11. 2019.

Usn. 79/19 ze dne 1. 10. 2019

IK doporučuje RM souhlasit s dodatečnými stavebními pracemi na stavbě „Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova,

Májová, Palackého – 4. etapa“ v celkové výši 181 499,50 Kč vč. DPH. Jedná se o záměnu zámkové dlažby

za vegetační dlažbu – vsaky.

Termín příštího jednání IK bude upřesněn na poradě vedení.

Ing. Jan Bureš

předseda investiční komise

# Zapsal: Jarmila Rubešová

# v Ostrově 1. 10. 2019